## Dados
MONITORAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO — BASE FICTÍCIA
Dados demonstrativos para uso em portfólio/GitHub. Nenhuma informação real.
Ano | Origem | Unidade Auditada | Relatório de Auditoria | Diretoria P.A. | Unidade Responsável P.A. | Responsável pelo plano de Ação | Coordenador da Ação | Oportunidade de Melhoria/ Recomendação | Reincidente | Plano de ação | Classificação Risco | Data Entrega do P.A. | Data Prevista de Conclusão | Status | Quant. Repactuações | Situação
2024 | Auditoria Interna | Unidade Centro | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria Administrativa | Unidade Sertão | Rafael Mendes | Paula Freire | Recomendação fictícia 1: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 1: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2027-02-17 | Repactuado | 0 | Atenção
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Centro | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Negócios | Unidade Centro | Lucas Almeida | Juliana Castro | Recomendação fictícia 2: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 2: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-09-06 | 2026-10-19 | Solucionado | 0
2025 | Auditoria Independente | Unidade Centro | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Operações | Unidade Norte | Rafael Mendes | Paula Freire | Recomendação fictícia 3: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 3: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-12-25 | 2027-01-26 | Solucionado | 0
2026 | Auditoria Independente | Unidade Agreste | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria de Negócios | Unidade Norte | Juliana Castro | Diego Nunes | Recomendação fictícia 4: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 4: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-02-25 | Vencido | 0 | Atenção
2025 | Auditoria Interna | Unidade Centro | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria de Negócios | Unidade Sul | Lucas Almeida | Diego Nunes | Recomendação fictícia 5: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 5: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2027-01-07 | Repactuado | 0 | Atenção
2026 | Auditoria Operacional | Unidade Norte | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Tecnologia | Unidade Agreste | Bruno Martins | Camila Rocha | Recomendação fictícia 6: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 6: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2027-01-28 | A vencer | 0 | Conhecimento
2024 | Auditoria Interna | Unidade Norte | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria de Negócios | Unidade Sul | Rafael Mendes | Bruno Martins | Recomendação fictícia 7: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 7: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-12-25 | 2027-01-19 | Solucionado | 0
2026 | Auditoria Independente | Unidade Litoral | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Negócios | Unidade Centro | Juliana Castro | Camila Rocha | Recomendação fictícia 8: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 8: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-05-22 | A vencer | 0 | Monitoramento
2026 | Auditoria Independente | Unidade Agreste | Auditoria de Atendimento | Diretoria de Operações | Unidade Centro | Camila Rocha | Lucas Almeida | Recomendação fictícia 9: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 9: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2027-02-20 | A vencer | 0 | Conhecimento
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Litoral | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria Administrativa | Unidade Litoral | Paula Freire | Lucas Almeida | Recomendação fictícia 10: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 10: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto | 2026-03-08 | 2026-04-22 | Solucionado | 0
2026 | Auditoria Interna | Unidade Sertão | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Operações | Unidade Sertão | Diego Nunes | Rafael Mendes | Recomendação fictícia 11: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 11: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2027-01-17 | Sem Plano | 0
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Centro | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria Administrativa | Unidade Sertão | Juliana Castro | Bruno Martins | Recomendação fictícia 12: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 12: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto | 2026-12-18 | 2027-02-07 | Solucionado | 0
2025 | Auditoria Interna | Unidade Norte | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria de Operações | Unidade Centro | Marina Alves | Bruno Martins | Recomendação fictícia 13: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 13: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2026-12-06 | Repactuado | 0 | Atenção
2025 | Auditoria Interna | Unidade Agreste | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Tecnologia | Unidade Sertão | Lucas Almeida | Camila Rocha | Recomendação fictícia 14: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 14: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2027-02-12 | Sem Plano | 0
2026 | Auditoria Operacional | Unidade Sertão | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Operações | Unidade Litoral | Diego Nunes | Lucas Almeida | Recomendação fictícia 15: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 15: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo |  | 2026-05-22 | Vencido | 0 | Atenção
2024 | Auditoria Independente | Unidade Norte | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Tecnologia | Unidade Agreste | Bruno Martins | Marina Alves | Recomendação fictícia 16: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 16: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo |  | 2026-05-29 | A vencer | 0 | Monitoramento
2024 | Auditoria Independente | Unidade Norte | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Tecnologia | Unidade Sul | Lucas Almeida | Bruno Martins | Recomendação fictícia 17: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 17: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo |  | 2026-03-09 | A vencer | 0 | Monitoramento
2025 | Auditoria Independente | Unidade Centro | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria Administrativa | Unidade Sertão | Paula Freire | Diego Nunes | Recomendação fictícia 18: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 18: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo |  | 2026-06-07 | Repactuado | 3 | Monitoramento
2026 | Auditoria Operacional | Unidade Norte | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria de Negócios | Unidade Sertão | Diego Nunes | Rafael Mendes | Recomendação fictícia 19: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 19: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2027-01-13 | A vencer | 0 | Conhecimento
2024 | Auditoria Independente | Unidade Litoral | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria Administrativa | Unidade Litoral | Rafael Mendes | Marina Alves | Recomendação fictícia 20: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 20: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo | 2026-03-14 | 2026-04-15 | Solucionado | 0
2024 | Auditoria Interna | Unidade Litoral | Auditoria de Atendimento | Diretoria de Negócios | Unidade Centro | Paula Freire | Marina Alves | Recomendação fictícia 21: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 21: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2026-03-22 | A vencer | 0 | Monitoramento
2025 | Auditoria Independente | Unidade Litoral | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Negócios | Unidade Centro | Bruno Martins | Juliana Castro | Recomendação fictícia 22: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 22: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo | 2026-04-24 | 2026-06-18 | Solucionado | 0
2024 | Auditoria Interna | Unidade Agreste | Auditoria de Atendimento | Diretoria de Tecnologia | Unidade Norte | Rafael Mendes | Camila Rocha | Recomendação fictícia 23: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 23: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto | 2027-01-26 | 2027-02-20 | Solucionado | 0
2026 | Auditoria Interna | Unidade Agreste | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria Administrativa | Unidade Agreste | Rafael Mendes | Paula Freire | Recomendação fictícia 24: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 24: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-08-16 | 2026-08-28 | Solucionado | 0
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Sertão | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria de Tecnologia | Unidade Sul | Paula Freire | Camila Rocha | Recomendação fictícia 25: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 25: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-06-16 | A vencer | 0 | Monitoramento
2024 | Auditoria Independente | Unidade Agreste | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria Administrativa | Unidade Norte | Bruno Martins | Juliana Castro | Recomendação fictícia 26: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 26: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado | 2027-02-13 | 2027-02-22 | Solucionado | 0
2025 | Auditoria Independente | Unidade Centro | Auditoria de Atendimento | Diretoria de Operações | Unidade Agreste | Marina Alves | Juliana Castro | Recomendação fictícia 27: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 27: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2026-06-08 | A vencer | 0 | Monitoramento
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Agreste | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Operações | Unidade Sul | Bruno Martins | Diego Nunes | Recomendação fictícia 28: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 28: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-06-06 | 2026-06-18 | Solucionado | 0
2025 | Auditoria Interna | Unidade Norte | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Negócios | Unidade Sul | Marina Alves | Marina Alves | Recomendação fictícia 29: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 29: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-10-19 | Repactuado | 1 | Monitoramento
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Sertão | Auditoria de Atendimento | Diretoria Administrativa | Unidade Norte | Rafael Mendes | Camila Rocha | Recomendação fictícia 30: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 30: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado | 2026-03-05 | 2026-04-26 | Solucionado | 0
2024 | Auditoria Interna | Unidade Sul | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria Administrativa | Unidade Sul | Bruno Martins | Bruno Martins | Recomendação fictícia 31: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 31: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo |  | 2026-09-11 | Vencido | 0 | Atenção
2026 | Auditoria Interna | Unidade Centro | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Tecnologia | Unidade Litoral | Marina Alves | Camila Rocha | Recomendação fictícia 32: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 32: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo |  | 2026-12-17 | A vencer | 0 | Conhecimento
2026 | Auditoria Interna | Unidade Sul | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria Administrativa | Unidade Litoral | Marina Alves | Lucas Almeida | Recomendação fictícia 33: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 33: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo |  | 2027-01-11 | A vencer | 0 | Conhecimento
2025 | Auditoria Interna | Unidade Centro | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria de Tecnologia | Unidade Litoral | Diego Nunes | Juliana Castro | Recomendação fictícia 34: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 34: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo |  | 2026-08-01 | Vencido | 0 | Atenção
2026 | Auditoria Operacional | Unidade Litoral | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Operações | Unidade Norte | Rafael Mendes | Juliana Castro | Recomendação fictícia 35: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 35: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-08-01 | Sem Plano | 0
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Litoral | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria de Operações | Unidade Litoral | Rafael Mendes | Paula Freire | Recomendação fictícia 36: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 36: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-02-22 | Sem Plano | 0
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Agreste | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Tecnologia | Unidade Sul | Paula Freire | Rafael Mendes | Recomendação fictícia 37: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 37: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto | 2026-12-30 | 2027-01-31 | Solucionado | 0
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Sul | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Operações | Unidade Sertão | Paula Freire | Diego Nunes | Recomendação fictícia 38: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 38: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2027-01-08 | Vencido | 0 | Atenção
2026 | Auditoria Independente | Unidade Sertão | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Tecnologia | Unidade Agreste | Juliana Castro | Paula Freire | Recomendação fictícia 39: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 39: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-04-11 | 2026-05-12 | Solucionado | 0
2026 | Auditoria Operacional | Unidade Sertão | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria de Negócios | Unidade Litoral | Lucas Almeida | Bruno Martins | Recomendação fictícia 40: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 40: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado | 2026-04-19 | 2026-05-21 | Solucionado | 0
2024 | Auditoria Independente | Unidade Agreste | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Operações | Unidade Norte | Bruno Martins | Juliana Castro | Recomendação fictícia 41: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 41: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo |  | 2027-01-06 | Vencido | 0 | Atenção
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Norte | Auditoria de Atendimento | Diretoria de Negócios | Unidade Sertão | Bruno Martins | Paula Freire | Recomendação fictícia 42: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 42: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto | 2026-02-06 | 2026-02-26 | Solucionado | 0
2024 | Auditoria Independente | Unidade Centro | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Negócios | Unidade Norte | Bruno Martins | Rafael Mendes | Recomendação fictícia 43: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 43: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto | 2026-12-24 | 2027-02-22 | Solucionado | 0
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Sertão | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Negócios | Unidade Agreste | Lucas Almeida | Camila Rocha | Recomendação fictícia 44: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 44: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2027-02-24 | Vencido | 0 | Atenção
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Sul | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Negócios | Unidade Sertão | Bruno Martins | Juliana Castro | Recomendação fictícia 45: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 45: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2027-02-22 | A vencer | 0 | Conhecimento
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Norte | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Tecnologia | Unidade Centro | Paula Freire | Camila Rocha | Recomendação fictícia 46: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 46: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo |  | 2026-06-22 | Repactuado | 0 | Atenção
2025 | Auditoria Independente | Unidade Norte | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Negócios | Unidade Litoral | Marina Alves | Paula Freire | Recomendação fictícia 47: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 47: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo | 2026-06-13 | 2026-07-22 | Solucionado | 0
2025 | Auditoria Independente | Unidade Agreste | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Tecnologia | Unidade Litoral | Bruno Martins | Juliana Castro | Recomendação fictícia 48: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 48: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2027-02-23 | Sem Plano | 0
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Centro | Auditoria de Atendimento | Diretoria de Tecnologia | Unidade Agreste | Marina Alves | Paula Freire | Recomendação fictícia 49: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 49: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado | 2026-11-24 | 2027-01-11 | Solucionado | 0
2024 | Auditoria Independente | Unidade Centro | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria de Operações | Unidade Litoral | Diego Nunes | Bruno Martins | Recomendação fictícia 50: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 50: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2026-12-29 | Repactuado | 1 | Atenção
2025 | Auditoria Independente | Unidade Norte | Auditoria de Atendimento | Diretoria Administrativa | Unidade Sertão | Marina Alves | Diego Nunes | Recomendação fictícia 51: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 51: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo |  | 2026-06-25 | A vencer | 0 | Monitoramento
2024 | Auditoria Interna | Unidade Norte | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Tecnologia | Unidade Centro | Camila Rocha | Lucas Almeida | Recomendação fictícia 52: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 52: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto | 2027-02-18 | 2027-02-24 | Solucionado | 0
2026 | Auditoria Independente | Unidade Sul | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria Administrativa | Unidade Centro | Juliana Castro | Rafael Mendes | Recomendação fictícia 53: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 53: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo |  | 2026-09-29 | A vencer | 0 | Monitoramento
2026 | Auditoria Interna | Unidade Norte | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Tecnologia | Unidade Norte | Juliana Castro | Rafael Mendes | Recomendação fictícia 54: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 54: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo |  | 2026-08-25 | Vencido | 0 | Atenção
2026 | Auditoria Independente | Unidade Sertão | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria Administrativa | Unidade Agreste | Diego Nunes | Marina Alves | Recomendação fictícia 55: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 55: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2026-07-30 | A vencer | 0 | Monitoramento
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Litoral | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Tecnologia | Unidade Litoral | Camila Rocha | Juliana Castro | Recomendação fictícia 56: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 56: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2026-09-12 | Vencido | 0 | Atenção
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Agreste | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria de Operações | Unidade Centro | Rafael Mendes | Juliana Castro | Recomendação fictícia 57: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 57: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo |  | 2026-09-29 | Vencido | 0 | Atenção
2026 | Auditoria Independente | Unidade Sul | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria de Negócios | Unidade Sul | Camila Rocha | Lucas Almeida | Recomendação fictícia 58: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 58: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Baixo | 2026-10-08 | 2026-11-21 | Solucionado | 0
2026 | Auditoria Operacional | Unidade Sul | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria Administrativa | Unidade Agreste | Bruno Martins | Rafael Mendes | Recomendação fictícia 59: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 59: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-06-26 | Vencido | 0 | Atenção
2025 | Auditoria Operacional | Unidade Sertão | Auditoria de Atendimento | Diretoria de Negócios | Unidade Norte | Rafael Mendes | Juliana Castro | Recomendação fictícia 60: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 60: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo |  | 2027-01-22 | A vencer | 0 | Conhecimento

## Acerno_Cache_XXXXX
Acerno_Cache_XXXXX — DADOS FICTÍCIOS
Conteúdo demonstrativo sem dados reais.

## Dados (2) - X
Dados (2) - X — DADOS FICTÍCIOS
Conteúdo demonstrativo sem dados reais.

## Folha1
Folha1 — DADOS FICTÍCIOS
Conteúdo demonstrativo sem dados reais.

## Folha6 (2)
Folha6 (2) — DADOS FICTÍCIOS
Conteúdo demonstrativo sem dados reais.

## Matriz Risco - X
Matriz Risco - X — DADOS FICTÍCIOS
Conteúdo demonstrativo sem dados reais.

## Planos vencidos
Planos vencidos — DADOS FICTÍCIOS
Conteúdo demonstrativo sem dados reais.
Ano | Origem | Unidade Auditada | Relatório de Auditoria | Diretoria P.A. | Unidade Responsável P.A. | Responsável pelo plano de Ação | Coordenador da Ação | Oportunidade de Melhoria/ Recomendação | Reincidente | Plano de ação | Classificação Risco | Data Entrega do P.A. | Data Prevista de Conclusão | Status
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Centro | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Negócios | Unidade Centro | Lucas Almeida | Juliana Castro | Recomendação fictícia 2: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 2: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-09-06 | 2026-10-19 | Vencido
2025 | Auditoria Independente | Unidade Centro | Auditoria de Gestão Financeira | Diretoria de Operações | Unidade Norte | Rafael Mendes | Paula Freire | Recomendação fictícia 3: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 3: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-12-25 | 2027-01-26 | Vencido
2026 | Auditoria Independente | Unidade Agreste | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria de Negócios | Unidade Norte | Juliana Castro | Diego Nunes | Recomendação fictícia 4: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 4: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-02-25 | Vencido
2025 | Auditoria Interna | Unidade Centro | Auditoria de Processos Digitais | Diretoria de Negócios | Unidade Sul | Lucas Almeida | Diego Nunes | Recomendação fictícia 5: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 5: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2027-01-07 | Vencido
2026 | Auditoria Operacional | Unidade Norte | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Tecnologia | Unidade Agreste | Bruno Martins | Camila Rocha | Recomendação fictícia 6: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 6: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2027-01-28 | Vencido
2024 | Auditoria Interna | Unidade Norte | Auditoria de Contratos e Compras | Diretoria de Negócios | Unidade Sul | Rafael Mendes | Bruno Martins | Recomendação fictícia 7: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 7: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Significativo | 2026-12-25 | 2027-01-19 | Vencido
2026 | Auditoria Independente | Unidade Litoral | Auditoria de Tecnologia e Segurança | Diretoria de Negócios | Unidade Centro | Juliana Castro | Camila Rocha | Recomendação fictícia 8: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 8: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2026-05-22 | Vencido
2026 | Auditoria Independente | Unidade Agreste | Auditoria de Atendimento | Diretoria de Operações | Unidade Centro | Camila Rocha | Lucas Almeida | Recomendação fictícia 9: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Sim | Plano de ação demonstrativo 9: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Moderado |  | 2027-02-20 | Vencido
2024 | Auditoria Operacional | Unidade Litoral | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria Administrativa | Unidade Litoral | Paula Freire | Lucas Almeida | Recomendação fictícia 10: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 10: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto | 2026-03-08 | 2026-04-22 | Vencido
2026 | Auditoria Interna | Unidade Sertão | Auditoria de Gestão de Pessoas | Diretoria de Operações | Unidade Sertão | Diego Nunes | Rafael Mendes | Recomendação fictícia 11: aprimorar controles, registros e acompanhamento do processo. | Não | Plano de ação demonstrativo 11: implementar melhoria e evidenciar conclusão. | Alto |  | 2027-01-17 | Vencido

## Indicadores
Indicadores — DADOS FICTÍCIOS
Conteúdo demonstrativo sem dados reais.

## Carteira
Carteira — DADOS FICTÍCIOS
Conteúdo demonstrativo sem dados reais.